Fastighetsnära insamling (FNI) Tuppkammen/Tärnskriet
Här följer en sammanfattning av processen för att köpa in ett nytt avfallssystem samt beräkningar och kostnadsuppskattningar för er samfällighet med 48 hushåll, baserat på bifogade dokument och aktuella branschdata.
1. Process för inköp av avfallssystem
Enligt den stegvisa guiden för bostadsrättsföreningar och samfälligheter bör processen följa dessa sex steg:
1. Nulägesanalys: Identifiera nuvarande volymer och behov av utökning för nya lagkrav (t.ex. förpackningsinsamling 2027).
2. Placering och tillgänglighet: Utred var behållarna kan placeras för att vara lättillgängliga för både boende och tömningsfordon (kranbil krävs för underjordssystem).
3. Val av lösning och leverantör: Väg fördelar mellan markstående och nedgrävda system utifrån estetik, arbetsmiljö och totalekonomi.
4. Bygglov: Kontrollera med Umeå kommun om bygglov eller marklov krävs för den valda lösningen.
5. Genomförande och installation: Upphandling av utrustning och eventuell entreprenör för markarbete.
6. Information till boende: Säkerställ att alla vet hur det nya systemet ska användas för att optimera sorteringen.
2. Beräkning av volymbehov för 48 hushåll
Baserat på schablonberäkningar från Avfall Sverige och Vakin för hushåll i flerbostadshus/radhus som sorterar väl:
· Restavfall: Ca 45 liter per hushåll/vecka. Totalt för 48 hushåll: 2 160 liter/vecka.
· Matavfall: Ca 10–15 liter per hushåll/vecka. Totalt: 480–720 liter/vecka.
· Förpackningar (Plast & Papper): Den största volymökningen. Beräknas ofta till ca 60–80 liter totalt per hushåll/vecka.
· Pappersförpackningar: Behov av ca 1 500–2 000 liter (vid tömning varannan vecka behövs ca 3 500–4 000 liter kapacitet).
· Plastförpackningar: Behov av ca 1 200–1 500 liter per vecka.
· Glas, Metall & Tidningar: Mindre fraktioner som kräver mindre men dedikerade kärl, ofta tömda var 4:e vecka.
3. Kostnadsuppskattning (utan markarbete)
Här följer en uppskattning för de två efterfrågade alternativen. Observera att priser är indikativa listpriser exklusive moms.

Alternativ A: Underjordsbehållare (t.ex. Molok)
Detta alternativ innebär att ni ersätter nuvarande system med helt nedgrävda behållare. För 48 hushåll rekommenderas ca 3–4 stora behållare (5 m³) eller flera uppdelade enheter.
· Utrustning: En komplett 5 m³ behållare (inkl. lock, lyftsäck/behållare och krok) kostar ca 40 000 – 55 000 kr per styck.
· Konfiguration: Ni skulle behöva ca 4 enheter för att täcka restavfall, matavfall och de stora förpackningsfraktionerna.
· Uppskattad totalkostnad för material: Ca 160 000 – 220 000 kr.

Alternativ B: Komplettering med 4 extra sophus (Ytbehållare)
Detta alternativ bygger på att ni behåller de 4 befintliga sophusen och köper in ytterligare 4 för att rymma alla nya fraktioner.
· Sophus/Kärlskåp: Ett enklare sophus för 4 kärl kostar ca 15 000 kr, medan mer robusta kärlskåp i trä eller komposit för 4 st 660-literskärl kostar ca 50 000 – 60 000 kr styck.
· Sopkärl: Standardkärl (t.ex. 660 liter) kostar ca 1 500 – 2 500 kr styck om de köps in separat, men tillhandahålls ofta av avfallsentreprenören/kommunen.
· Uppskattad totalkostnad för material:
· Enkel lösning: Ca 60 000 – 80 000 kr.
· Premiumlösning (kärlskåp): Ca 200 000 – 240 000 kr.

Rekommendation
Underjordsbehållare (Alternativ A) har en högre investeringskostnad men ger ofta lägre driftskostnader över tid tack vare färre tömningar och mindre underhållsbehov av träbyggnader. Eftersom ni i Umeå anlitar Vakin bör ni säkerställa att deras kranbilar kan komma åt den tänkta platsen innan ni går vidare med underjordsalternativet.


Kostnader vid markarbete
Kostnaden för markarbete vid installation av ett nedgrävt system (UWS, t.ex. Molok) är den mest varierande posten i en sådan här investering. Eftersom behållarna kräver ett grävdjup på ca 1,5–2,5 meter påverkas priset kraftigt av vad som finns under ytan.
Baserat på branschstandard och genomsnittliga priser för liknande projekt i Sverige kan markarbetet för er samfällighet (48 hushåll, ca 4–5 behållare) uppskattas enligt följande:
Uppskattad totalkostnad för markarbete
För en installation av 4–5 underjordsbehållare bör ni budgetera för:
· Normala markförhållanden: 150 000 – 250 000 kr (ca 40 000 – 50 000 kr per behållare).
· Vid komplicerade förhållanden: 300 000 kr + (om det krävs sprängning eller omfattande flytt av ledningar).
Vad ingår i kostnaden?
Priset täcker normalt följande moment:
1. Etablering: Transport av grävmaskiner och personal till Rödhakevägen.
2. Schaktning: Grävning av gropar (ca 2,5 m djupa). En stor kostnad här är ofta bortforsling av schaktmassor och inköp av fyllnadsmaterial (makadam/grus).
3. Lyfthjälp: Placering av betongkassunerna (ytterhöljet) i gropen med kran eller grävmaskin.
4. Återfyllning: Packning av material runt behållarna för att säkerställa stabilitet.
5. Återställning av yta: Asfaltering eller stensättning runt behållarna. För en samfällighet är asfaltering ofta det mest ekonomiska och hållbara alternativet.
Faktorer som påverkar priset i Umeå
· Ledningar i marken: Detta är den vanligaste "fällan". Om el, vatten eller fiber går precis där ni vill gräva kan kostnaden för att flytta dessa bli hög.
· Marktyp: I Umeå förekommer både lera och berg. Behöver man spränga eller använda specialmetoder för att stabilisera lera ökar kostnaden markant.
· Bygglov/Marklov: Avgifter till Umeå kommun för handläggning tillkommer (ofta ca 5 000 – 15 000 kr).


Jämförelse med Alternativ B (Extra sophus)
Markarbetet för att ställa upp ytterligare 4 sophus på marknivå är betydligt billigare:
· Kostnad: Ca 20 000 – 50 000 kr totalt.
· Arbete: Här krävs oftast bara avbaning av gräs/jord och utläggning av ett stadigt gruslager eller gjutning av en enkel betongplatta/plintar.

Sammanfattningsvis: Om ni väljer det helt nedgrävda systemet blir den totala investeringen (material + markarbete) ungefär 350 000 – 500 000 kr. Det är en hög initial kostnad, men som enligt den bifogade guiden från San Sac ofta betalar sig genom sänkta tömningsavgifter, bättre hygien och ökad fastighetsvärdering över tid.

Här följer en sammanställning kring kostnader
Observera att alla priser är uppskattade marknadspriser exklusive moms (25 %), då samfällighetsföreningar normalt inte kan lyfta momsen.
Sammanställning av totala kostnader
	Post
	Alternativ A: Underjordsbehållare (UWS)
	Alternativ B: Komplettering med 4 extra sophus

	Utrustning/Inköp
	200 000 – 250 000 kr
	80 000 – 120 000 kr

	Markarbete
	150 000 – 250 000 kr
	30 000 – 50 000 kr

	Installation & Frakt
	20 000 – 30 000 kr
	10 000 – 20 000 kr

	TOTALT (exkl. moms)
	370 000 – 530 000 kr
	120 000 – 190 000 kr

	TOTALT (inkl. moms)
	
	




Extra info kring antalet underjordsbehållare och dimensionering
För att svara på om 4–5 behållare är ”rätt” antal behöver vi titta på de lagstadgade kraven för fastighetsnära insamling (FNI) som träder i kraft senast 1 januari 2027, samt de volymbehov som er samfällighet har.
Kort svar: Ja, 4–5 underjordsbehållare är en korrekt dimensionering för att uppfylla de lagstadgade kraven för 48 hushåll, men det förutsätter att ni använder behållare med delade insatser för de mindre fraktionerna.
Här är detaljerna baserat på lagkraven och era förutsättningar:
1. Lagstadgade krav (FNI 2027)
Enligt de nya reglerna måste ni ha sortering för följande fraktioner direkt vid fastigheten:
1. Restavfall (Har ni idag)
2. Matavfall (Har ni idag – obligatoriskt sedan 1 jan 2024)
3. Pappersförpackningar (Nytt krav)
4. Plastförpackningar (Nytt krav)
5. Metallförpackningar (Nytt krav)
6. Glasförpackningar (färgade och ofärgade separat – nytt krav)
[image: waste sorting categories, AI-genererad]

2. Volymbehov vs. Antal behållare
För 48 hushåll räcker det inte med 6 små behållare om de töms sällan, men det blir för dyrt med 6 stora (5 m³). Lösningen för underjordsbehållare (UWS) är ofta att använda delade behållare.
Så här fördelas de 4–5 behållarna för att täcka lagkraven:
· Behållare 1 (5 m³): Restavfall. Ni har idag ca 2,6 m³/vecka. En 5 m³ behållare ger er möjlighet till hämtning varannan vecka istället för varje, vilket sänker driftskostnaden.
· Behållare 2 (5 m³): Pappersförpackningar. Denna fraktion tar mycket plats. En hel behållare rekommenderas.
· Behållare 3 (5 m³): Plastförpackningar. Plast är skrymmande. En hel behållare rekommenderas för att undvika att det blir fullt direkt.
· Behållare 4 (3 m³ eller 5 m³ - Delad): Matavfall & Metall. Underjordsbehållare kan delas (t.ex. 60/40 eller 50/50). Matavfall i ena delen och metall i den andra.
· Behållare 5 (3 m³ - Delad): Glas (Färgat & Ofärgat). Eftersom glas är tungt men tar relativt lite plats räcker en delad behållare gott för båda glassorterna.
3. Varför 4–5 är det "magiska numret"
· Om ni väljer färre än 4: Ni kommer inte att kunna separera alla lagstadgade fraktioner utan att tömning måste ske extremt ofta, vilket blir dyrt i längden.
· Om ni väljer fler än 5: Investeringskostnaden för markarbete blir onödigt hög eftersom varje ny grop kostar ca 40 000 – 60 000 kr i schaktning och material.
Sammanfattning av er konfiguration
För att er offert från San Sac ska vara "laglig" och framtidssäkrad bör den innehålla:
· 3 st stora enheter (5 m³) för Rest, Papper och Plast.
· 2 st enheter (3 eller 5 m³) med tvådelade inkast/säckar för Mat/Metall samt Glas/Glas.
Viktig notering om Vakin: I er offertförfrågan nämner ni att ni har fullt i tunnorna 2 veckor/år idag. Med underjordsbehållare försvinner det problemet helt, då den totala kapaciteten nästan tredubblas jämfört med era nuvarande 4 gröna kärl. Detta ger er en mycket högre driftsäkerhet.
Kontrollera att den offert ni får faktiskt innehåller delade behållare (s.k. Duo-system). Om de offererat 5 helt separata behållare för t.ex. glas och metall blir det onödigt dyrt – där är delade behållare branschstandard för er storlek på förening.


Viktiga kompletteringar
1. Beställ ledningsanvisning via Ledningskollen — rita in ert schaktområde och skicka ärendet; ledningsägare svarar med kartor eller utsättning. Detta är kostnadsfritt och minskar risken för avgrävningar. Gör detta tidigt i projekteringen. 
2. Umeå Energi krav och utsättning
· Beställ ledningsanvisning via Ledningskollen och följ upp med e‑post till Umeå Energi för fysisk utsättning. Fysisk utsättning är kostnadsfri om ni beställer minst 5 arbetsdagar före grävstart; akut utsättning debiteras. Ingen grävning får påbörjas innan högspänningskablar fysiskt satts ut. Kontakt: ledningsanvisning@umeaenergi.se. 
3. Vakin (VA) kartor och krav
· VA‑ledningskartor beställs från Vakin; VA visas normalt fram till tomtgräns och Vakin kan ge projektspecifika uppgifter. Kontakta Vakin kundservice för kartor och krav. 
4. Tillstånd och marklov från Umeå kommun
· Om ni höjer eller sänker marknivå med mer än 0,5 m inom detaljplan kan marklov krävas. Grävning i allmän platsmark kräver tillstånd från Gator och parker. Ansök tidigt för att undvika förseningar. 
5. Praktiska åtgärder på plats
· Begär fysisk utsättning (markering) av el, opto, fjärrvärme och VA minst 5 arbetsdagar före grävstart.
· Specificera i offertförfrågan: antal hushåll (48), fraktionsindelning, exakt plats (Rödhakevägen) och be om kostnadsuppdelning för schakt, bortforsling, återfyllning och återställning. 

	Aktör
	Vad de gör
	Åtgärd för er

	Ledningskollen
	Kartläggning av ledningar; skickar ärende till berörda ledningsägare
	Skapa ärende och rita schaktområde. 

	Umeå Energi
	Ledningsanvisning, fysisk utsättning av el/fjärrvärme/fiber
	Beställ via Ledningskollen; maila ledningsanvisning@umeaenergi.se; beställ utsättning 5 arbetsdagar före. 

	Vakin
	VA‑kartor och VA‑krav
	Beställ VA‑kartor och rådgör om placering; kontakta kundservice. 

	Umeå kommun Gator och parker
	Tillstånd för grävning i allmän platsmark och marklovshandläggning
	Ansök om grävningstillstånd och kontrollera marklovsbehov. 



Dimensionering
	
	Framräknade värden för dimensionering 

	 
	Hämtningsintervall
	Kärlvolym (liter)
	Antal
	Antal
	Antal kärl som det finns plats för

	
	
	
	kärl
	kärl
	

	
	
	
	(beräknat)
	(st)
	

	Matavfall
	Varje vecka 
	140
	3,4
	4
	4

	Restavfall
	Varje vecka 
	660
	3,6
	4
	4

	Returpapper / kontorspapper
	1 ggr / 4:e vecka
	370
	0
	0
	0

	Pappersförpackningar
	Varje vecka 
	660
	3,6
	4
	4

	Plastförpackningar
	Varje vecka 
	660
	2,2
	3
	4

	Metallförpackningar
	1 gång / 8:e vecka
	190
	4
	4
	4

	Ofärgat glas
	1 gång / 8:e vecka
	190
	4
	4
	4

	Färgat glas
	1 gång / 8:e vecka
	190
	4
	4
	4

	Wellpapp
	 
	 
	 
	 
	0

	Valfri fraktion (ange i detta fält)
	 
	 
	 
	 
	0

	Valfri fraktion (ange i detta fält)
	 
	 
	
	 
	0

	Valfri fraktion (ange i detta fält)
	 
	 
	
	 
	0

	Valfri fraktion (ange i detta fält)
	 
	 
	
	 
	0

	Summa:
	
	
	
	27
	4x7=28
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